## Feuil1
Tâches à réaliser | Description de la tâche | Avancement | Personne
0- Product Backlog | Faire une ébauche du product backlog |  | Tom
1-Kernel |  |  | Tom | Non débuté
Créer le Kernel | Créer les interfaces |  |  | En cours
| Créer le log |  |  | Complété
Créer les méthodes
2-Gameplay (test) |  |  | Thomas
2.1-Faire une base de la classe | Créer une classe background
Créer une classe personnage
Créer une classe gameplay
3-In/Out |  |  | Dylan
3.1-Récupérer les informations | Récupérer les touches pressées
Récupérer les clics de souris (via swing)
4-Physic |  |  | Romain
4.1-Savoir la position des objets | Récupérer les positions des objets
4.2-Calculer les mouvements | Associer le déplacement de chaque objet
4.3-Gérer les collisions | Créer un moteur de collisions
5- Graphic |  |  | Nino
5.1-Lancer Swing | Initialiser la librairie swing
5.2- Créer les méthodes | Méthodes de mise à jour
6- Son
6.1-Trouver une bibliothèque adaptée
6.2-Créer les méthodes | Associer les bonnes actions aux bons sons
6.3-Trouver des sons adaptés | Chercher des sons pour les actions importantes
7-IA
7.1-Faire fonctionner l'IA du jeu | Très vague mais faire fonctionner tout ce qui est relatif à l'IA du jeu
8-Gameplay |  |  | Thomas
8.1-Faire le lien entre input et mouvements | Associer les bonnes actions selon les touches pressées
8.2-Création de menu
8.3-Trouver les textures
8.4-Définitions des mouvements
8.5-Définitions des collisions